ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проекта ООО «СОЛЭКС-С» «Разработка энергоэффективных технологий и оборудования для нанесения диффузантов и создания мелких и резких p-n переходов в производстве солнечных элементов»

- Конечной целью проекта является организация совместно с  Соинвестором и немецкой компанией SCHMID производства экспортно ориентированного  оборудования для проведения операции диффузии в производстве солнечных элементов.

- Общий объем рынка составляет около 3,0 млрд. евро – более  2000 единиц оборудования. Ожидаемая доля рынка по проекту  450 млн. евро с темпом наполнения  45- 50 млн. евро в год – около 40 единиц оборудования в год

- Ожидаемый годовой объем выручки (без НДС) – 45-50 млн. евро/1,8 млрд. руб.

- Ожидаемая норма рентабельности производства оборудования   - 30%

- Порядок и объемы финансирования проекта

По проекту предусматривается 3 этапа:

  - Этап 1 -стадия 2 по терминологии Фонда «Сколково». В ходе этапа предусматривается разработка и изготовление экспериментального образца оборудования, изготовление совместно с компанией SCHMID на этом оборудовании солнечных элементов, подача одного международного патента по теме проекта Стоимость этапа 33,4 млн.руб. 50% этой суммы 16,7 млн. руб. безвозмездно вносит Фонд «Сколково», 50% - 16,7 млн. руб.*Соинвестор проекта, ООО «СОЛЭКС-С» - безвозмездно вносит патент по тематике проекта.

  - Этап 2 – стадия 3 по терминологии Фонда «Сколково». В ходе этапа предусматривается разработка и изготовление совместно с  компанией SCHMID промышленного образца оборудования. Стоимость этапа оценивается в 120 млн. руб. Из них 25% - 30 млн. руб. безвозмездно вносит Фонд «Сколково», На 40-50 млн. руб. возможно получение средств за счет участия на этом этапе компании SCHMID. Доля Соинвестора оценивается на этом этапе в 40-50 млн. руб.

На данном этапе возможно привлечение других Соинвесторов проекта а также  привлечение кредитных ресурсов финансовых организаций. Возможен также выход из проекта Соинвестора путем продажи своей доли в ООО «СОЛЭКС-С»

  - Этап 3 – организация серийного производства. Частично на этапе 2 будет уже проведена подготовка производства. На данном этапе без капитальных затрат на строительство новых зданий и сооружений и оборотных средств затраты Соинвестора не должны превысить 30-40 млн. руб.

  - Итого: общий ожидаемый объем затрат по проекту составляет около 190 млн. руб., из которых в проект безвозмездно вносит Фонд «Сколково» около 45 млн. руб. От компании SCHMID возможно привлечение  около 50 млн. руб.  Ориентировочный вклад Соинвестора в проект  95 млн. руб.

- Окупаемость проекта от начала срока серийного производства составляет менее 2 лет, от момента начала инвестирования менее 5 лет.

- Срок выхода проекта от начала инвестирования на серийное производство – 42 месяца ( 3,5 года).

- На период этапов 1 и 2  ООО «СОЛЭКС-С» освобождается от всех налогов за исключением налога в Пенсионный фонд в размере 14%.

- Первый этап проекта прошел дважды международную экспертизу и по нему Фондом «Сколково» принято решение о выделении  ООО «СОЛЭКС-С» гранта в сумме 16,7 млн. руб. Соглашение о выделении гранта подписано  №Г5 от 30 октября 2013 года.

| № Этапа | Наименование этапа | Стоимость работ, млн. руб. | Сроки, от начала инвестирования проекта, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка экспериментального образца оборудования. Изготовление и тестирование на оборудовании солнечных элементов (стадия 2) | 33,4 | Начало – 1 Конец - 18 | 16,7 млн. руб. выделил Фонд «Сколково» |
| 2. | Разработка и изготовление промышленного образца с частичной подготовкой серийного производства (стадия 3) | 120 | Начало – 19 Конец - 36 | Стоимость 1-го пром. образца при мелком серийном производстве составляет 3-10 его себестоимости в серийном производстве (себестоимость оценивается в 1 млн. евро) 30 млн. руб. вносит Фонд «Сколково» |
| 3. | Организация серийного производства | 45-50 | Начало – 24 Конец -42 |  |

*  Соинвестор проекта -  физическое или юридическое лицо (лица), имеющее намерение предоставить Грантополучателю (ООО «СОЛЭКС-С) в обмен на долю в уставном капитале  безвозмездно и безвозвратно денежные средства на реализацию проекта. Желательна работа Соинвестора по профилю проекта или в области высоких технологий.  Доля Соинвестора на 1 этапе 50% . На следующих этапах доли участников могут пересматриваться с учетом вносимых вкладов.